«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МАОУ

«Гимназия «№1» г. Брянска

________________ А.М. Кравченко

ДОРОЖНАЯ КАРТА

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ЭФФЕКТИВНАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА»

| Мероприятие | Цель/ Содержание | Сроки проведения | Документы | Риски | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Формирование первичной базы данных будущих первоклассников | Выявление потребности родителей (законных представителей) в ускоренном трехлетнем обучении детей по основной образовательной программе начального общего образования | Декабрь 2023 г. – февраль 2024 г. |  | Учет зарегистрированных по дополнительному списку | Администрация Руководитель МО учителей начальных классов |
| Анализ условий готовности к реализации проекта. Подбор (обучение) кадров | Собеседование, консультации с учителями начальных классов | Март-апрель 2024 г. | Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» П. 2.1.В ст. 29 (далее - № 273-ФЗ) П. 1.7. ст. 48 | Готовность к реализации проекта | Администрация |
| Издание приказа об открытии класса с ускоренным трехлетним обучением учащихся по основной образовательной программе начального общего образования, локальной нормативной документации | Решение педагогического совета о вступлении в проект | Апрель 2024 г. | П. 1 ст. 30 (№ 273-ФЗ) |  | Директор |
| Организационное собрание для родителей будущих первоклассников | Анонсирование проекта «Эффективная начальная школа». | Апрель 2024 г. | Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» П. 2.1. В ст. 29 |  | Администрация |
| Первичное знакомство с будущими первоклассниками | Сбор заявлений на проведение психолого-педагогической диагностики готовности детей к ускоренному трехлетнему обучению по основной образовательной программе начального общего образования. Проведение психолого-педагогической диагностики. Рекомендации родителям. | Май 2024 г. | Требования к результатам ФГОС дошкольного образования (целевые ориентиры) - Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. | Неготовность ребенка к интенсивному освоению программы, что противоречит желанию родителей | Педагоги 1-х классов, руководитель МО учителей начальных классов, педагог-психолог |
| Собрание для родителей будущих первоклассников | Анонсирование программ начального обучения в новом учебном году. Знакомство с учителями будущих первых классов. | Июнь 2024 г. |  |  | Администрация |
| Анализ условий готовности к реализации проекта. Разработка учебного плана Определение УМК. | Подбор оптимальной модели | Май 2024 г. | П. 3.6. ст. 28 П. 1.3. ст. 34 (№ 273-ФЗ) Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования». Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821- 10». | Выполнение требований ФГОС НОО | Администрация |
| Подготовка и разработка рабочих программ и для класса с ускоренным трехлетним обучении по основной образовательной программе начального общего образования | Подбор оптимальной модели | Май – июнь, 2024 г. | П. 3.6. ст. 28 П. 1.3. ст. 34 (№ 273-ФЗ) Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и | Выполнение требований ФГОС НОО | Руководитель МО учителей начальных классов, учителя начальных классов |

|  |  |  | введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Формирование плана внеурочной деятельности для класса ускоренным трехлетним обучении по основной образовательной программе начального общего образования | Подбор оптимальной модели. Формирование групп дополнительного образования. | Май – июнь 2024 г. | Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования». Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821- 10». | Выполнение требований ФГОС НОО | Руководитель МО учителей начальных классов, учителя начальных классов |
| Первичное формирование классов. Консультация для родителей будущих первоклассников. | По результатам диагностики | Июнь 2024 г. | Приказ о зачислении в 1 класс Приказ о порядке зачисления детей в класс ускоренного обучения | Неопределенность в выборе модели обучения. Завышенные или заниженные возможности детей. | Администрация |
| Формирование оптимального расписания и режима пребывания (календарный учебный график). | В соответствии с учебной нагрузкой. С учетом занятости во внеурочной деятельности. | Август 2024 г. | Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821- 10». | Выполнение требований СанПиН 2.4.2.2821-10. | Заместитель директора по УВР |

| Мониторинг адаптации учащихся к учебной деятельности в рамках проекта ЭНШ. | Проведение внешней независимой диагностики (МЦКО). | Сентябрь- октябрь 2023 | Локальный акт. |  | Администрация, педагог-психолог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перевод обучающихся во второй класс. |  | Декабрь 2023 | Локальный акт. Приказ. | Неуспешное освоение программы. Неготовность к обучению во втором классе. | Директор |
| Мониторинг успеваемости обучающихся, их индивидуальных достижений. | Проведение внешней независимой диагностики (МЦКО). | ДекабрьАпрель | Локальный акт. | Неуспешное освоение программы. Неготовность к обучению во втором классе / продолжению обучения в 3 классе на следующий учебный год. | Администрация, Руководитель ШМО, классный руководитель |