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ДОРОЖНАЯ КАРТА
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ЭФФЕКТИВНАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА»

	Мероприятие
	Цель/ Содержание
	Сроки проведения
	Документы
	Риски
	Ответственный

	Формирование первичной базы данных будущих первоклассников
	Выявление потребности родителей (законных представителей) в ускоренном трехлетнем обучении детей по основной образовательной программе начального общего образования 

	Декабрь 2023 г. – февраль 2024 г.
	
	Учет зарегистрированных по дополнительному
списку
	Администрация Руководитель МО учителей начальных классов

	Анализ условий готовности к реализации проекта. 
Подбор (обучение) кадров
	Собеседование, консультации с учителями начальных классов
	Март-апрель 2024 г.
	Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской
Федерации»
П. 2.1.В ст. 29
(далее - № 273-ФЗ) П. 1.7. ст. 48
	Готовность к реализации проекта 
	Администрация

	Издание приказа об открытии
класса с ускоренным трехлетним обучением учащихся по основной образовательной программе начального общего образования, локальной нормативной документации
	Решение педагогического
совета о вступлении в проект
	Апрель 2024 г.
	П. 1 ст. 30 
(№ 273-ФЗ)
	
	Директор

	Организационное собрание для родителей будущих первоклассников 
	Анонсирование проекта «Эффективная начальная школа». 

	Апрель 2024 г.
	Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской
Федерации» П. 2.1. В ст. 29
	
	Администрация

	Первичное знакомство с будущими первоклассниками
	Сбор заявлений на проведение психолого-педагогической диагностики готовности детей к ускоренному трехлетнему обучению по основной образовательной программе начального общего образования.
Проведение психолого-педагогической
диагностики.
Рекомендации родителям.
	Май 2024 г.
	Требования к результатам ФГОС дошкольного
образования (целевые ориентиры) -
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. 
	Неготовность ребенка к интенсивному освоению программы, что противоречит
желанию родителей
	Педагоги 1-х классов, руководитель МО учителей начальных классов, педагог-психолог

	Собрание для родителей будущих первоклассников 
	Анонсирование программ начального обучения в новом учебном году.
Знакомство с учителями будущих первых классов.
	Июнь 2024 г.
	
	
	Администрация

	Анализ условий готовности к реализации проекта.
Разработка учебного плана Определение УМК.
	Подбор оптимальной модели
	Май 2024 г.
	П. 3.6. ст. 28
П. 1.3. ст. 34
(№ 273-ФЗ)
Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009
№ 373 «Об
утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования». Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-
10».
	Выполнение требований ФГОС НОО 

	Администрация

	Подготовка и разработка
рабочих программ и для класса с ускоренным трехлетним обучении по основной образовательной программе начального общего образования 

	Подбор оптимальной модели
	Май – июнь, 2024 г.
	П. 3.6. ст. 28
П. 1.3. ст. 34
(№ 273-ФЗ)
Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009
№ 373 «Об
утверждении и
	Выполнение требований ФГОС НОО 

	Руководитель МО учителей начальных классов, учителя начальных классов



	
	
	
	введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования»
	
	

	Формирование плана внеурочной деятельности для класса ускоренным трехлетним обучении по основной образовательной программе начального общего образования 

	Подбор оптимальной модели.
Формирование групп
дополнительного образования.
	Май – июнь 2024 г.
	Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009
№ 373 «Об
утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования». Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-
10».
	Выполнение требований ФГОС НОО 

	Руководитель МО учителей начальных классов, учителя начальных классов

	Первичное формирование классов.
Консультация для родителей будущих первоклассников.
	По результатам диагностики 
	Июнь 2024 г.
	Приказ о зачислении в 1 класс
Приказ о порядке зачисления детей в класс ускоренного обучения
	Неопределенность в выборе модели обучения. 
Завышенные или заниженные
возможности детей.
	Администрация

	Формирование оптимального расписания и режима
пребывания (календарный учебный график).
	В соответствии с учебной нагрузкой. 
С учетом занятости во внеурочной деятельности.
	Август 2024 г.
	Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-
10».
	Выполнение требований СанПиН 2.4.2.2821-10.
	Заместитель директора по УВР



	Мониторинг адаптации учащихся к учебной
деятельности в рамках проекта ЭНШ.
	Проведение внешней независимой диагностики (МЦКО).
	Сентябрь- октябрь 2023
	Локальный акт.
	
	Администрация, педагог-психолог

	Перевод обучающихся во второй класс.
	
	Декабрь 2023
	Локальный акт. Приказ.
	Неуспешное освоение программы.
Неготовность к
обучению во втором классе.
	Директор

	Мониторинг успеваемости обучающихся, их индивидуальных достижений.
	Проведение внешней независимой диагностики (МЦКО).
	ДекабрьАпрель
	Локальный акт.
	Неуспешное освоение программы.
Неготовность к обучению во втором классе / продолжению обучения в 3 классе на следующий учебный
год.
	Администрация, Руководитель ШМО, классный руководитель



